## passation Charlotte
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Remplacement congé mat | Janvier: Passation; Octobre: Passation
Session | Choix thème Constitution copil Finalisation GT frais bénévoles | Pré copil finalisation thème Lancement copil Visite lieu d'accueil Contrat lieu d'accueil | Copil | Copil | Copil | Envoi invitations Billets de train salariés | Prépa logistique | Prépa logistique | Prépa logistique | Bilan budgétaire Compte-rendu |  | Budget 2023
Cimadocs
Projet Cimadocs 2022 | Conception maquette | Conception maquette Ateliers utilisateurs 2 | Optimisation maquette | Prototype | Développement | Développement | Développement / phase de test | Phase de test | Déploiement / lancement | Formations utilisateurs | Formations utilisateurs | Formations utilisateurs
Plan de comm interne Cimadocs 2022 | Mars: Cimadine Presidentielle; Juin: Article Cimadine; Septembre: Présentation à la session ?
Cimadine | Février: Prépa n°33; Mars: Envoi n°33; Mai: Prépa n°34; Juin: Envoi n°34; Septembre: Prépa n°35; Octobre: Envoi n°35; Décembre: Prépa n°36
Comité de partage d'infos | bar: Février to Juillet; Septembre to Décembre
Projet associatif | Janvier: Retravail controverses
Appui au mouvement
Campagne élections présidentielles
Formation / déplacements région
Divers | Janvier: Finalisation charte déonto Enquête rapport d'activité; Février: Boîte à outils position enfermement - expulsion; Avril: Mise à jour liste interne; Juillet: Back up comm' externe ?; Août: Back up comm' externe ?; Novembre: Migrant'scène; Décembre: Budget / planning / prios 2022
GT listes de diffusion ??
Priorité : Session avec attente forte pour se retrouver
Cimadocs : migration avec formation bénévoles
La Cimadine ( light regular)

## Feuil1
Cimadocs | > point hebdo (0,5 jours par semaine) > lancement com op (un peu plus de temps?)
Projet Cimadocs 2022
Plan de comm interne Cimadocs 2022 | > participation réunions (interlope, univers, …) > Cimadine ? > Session
Cimadine
Comité de partage d'infos | 1 à 2 jours de travail par mois, selon les visios ou pas …
Projet associatif
Appui au mouvement
Campagne élections présidentielles | > Cimadine spéciale campagne présidentielle, post zoom
Formation / déplacements région
Divers | > quotidiennage (liste, pb technique, publications…) 0,5 jour par semaine
GT listes de diffusion ??